## Feuil1
سنة الإدراج بالميزانية | العناصر | البرنامج | المحتوى المادي | المحتوى المالي (أد) | ملاحظات
2011 | حفر البئر العميقة باطن أولاد منصور | تدعيم PDAI | 1 | 332.91 | تقدم الإنجاز 100% (8 ل/ث)
2011 | مشروع ري تكميلي برج الحفي - العيايشة ببلخير | البرنامج الوطني | 1 | 89.85 | تقدم الإنجاز 100%
2011 | إعادة تهيئة شبكة الري بعين برج الحفي | تدعيم PDAI | 1 | 196.5 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | مد خط لكهربة آبار سطحية | تدعيم PDAI | 55 بئرا | 239.9656 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | تزويد منطقة زمور بالماء الصالح للشراب | البرنامج الوطني | 1 | 2131 | تقدم الإنجاز 90% (واستأنفت الأشغال بعد أن توقفت بسبب اعتراض مواطنين)
2012 | حفر بئر بالرواشد | البرنامج الوطني | 1 | 218.2 | تقدم الإنجاز 100% (11 ل/ث)
2012 | إستصلاح المنطقة السقوية اولاد عمر رواشد | البرنامج الوطني | 1 | 156.698 | تقدم الإنجاز 100%
2013 | حفر البئر العميقة أولاد منصور 7 | البرنامج الوطني | 1 | 517 | تقدم الإنجاز 100%
2016 | احداث منطقة سقوية للري التكميلي اولاد منصور7 (50هك) | البرنامج الوطني | 1 | 517 | تقدم الانجاز 100%(في انتظار التجهيز و الكهربة)
2013 | تعهد مشروع الماء الصالح للشراب بأولاد زايد وباطن أولاد منصور | BAD | 1 |  | مياه البئر غير صالحة للشرب بعد التحليل و بالتالي يلغى مشروع التعهد
2014 | إحداث مناطق سقوية (ري تكميلي عين بياضة 100 هك) | البرنامج الوطني | 1 | 500 | تقدم الإنجاز 100%
2014 | حفر البئر العميقة بالسقي(1000م) | Piseau 2 | 1 | 1384 | تقدم الإنجاز 100% (بئر سلبية)
2011 | تزويد منطقة أولاد زايد أولاد سعد المرازقية بالماء ص ش | البرنامج الجهوي للتنمية | 1 | 150 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | قسط عدد 2 :مد شبكة الماء الصالح للشراب بوادي الجداري وأولاد متكل (650 ساكن) | البرنامج الجهوي للتنمية | 1 | 445.5444 | تقدم إنجاز الأشغال 100% وفي انتظار خلاص الدين لدى SONEDE من طرف الجمعية لتشغيل المشروع
2012 | قسط عدد 3 : مد شبكة الماء الصالح للشراب بأولاد نصر الجبل (450 ساكن) | البرنامج الجهوي للتنمية | 1 | 270 | في انتظاراتمام الدراسة والحصول على تكاليف الربط من SONED
2014 | حفر بئر عميقة بأولاد بلحسن (300م) | برنامج التنمية المندمجة | 1 | 271.27 | تقدم الإنجاز 100% (10 ل/ث و 2,7 غ/ل)
2014 | احداث منطقة سقوية للري التكميلي اولاد بلحسن (40هك) | برنامج التنمية المندمجة | 1 | 677 | اعتراض من المواطنين على الدراسة, مبرمج زيارة المندوب ومدير مشروع شمال الولاية للمنطقة
2014 | حفر بئر عميقة بأولاد زايد الشرقية (220م) | برنامج التنمية المندمجة | 1 | 271.27 | تقدم الإنجاز 100% (6,5 ل/ث و 2,3 غ/ل)
2014 | احداث منطقة سقوية للري التكميلي اولاد زايد الشرقية (60هك) | برنامج التنمية المندمجة | 1 | 486 | تم اسناد الصفقة و في انتظار الامضاء مع المقاول
2014 | حفر بئر عميقة بزمور 2 | برنامج التنمية المندمجة | 1 | 271.27 | تقدم الإنجاز 100% (7ل/ث و 0,7 غ/ل)
2014 | تزويد منطقة تلمايت بالماء الصالح للشرب (لفائدة 120 عائلة) | برنامج التنمية المندمجة | 1 | 600 | تم فرز العروض و في انتظار فتح الاعتمادات
2016 | احداث بئر تعويضية بأولاد زايد 2 مكرر للماء الصالح للشرب | البرنامج الوطني | 1 | 220 | تقدم الإنجاز 100% (8ل/ث و2غ/ل)
2016 | تجهيز محطة الضخ العيايشة الجبل بالطاقة الشمسية | البرنامج الوطني | 1 | 120 | تم التجهيز
المجموع |  |  |  | 10065.478