## Feuil1
سنة الإدراج بالميزانية | العناصر | البرنامج | المحتوى المادي | المحتوى المالي (أد) | ملاحظات
2012 | تعويض االبئر العميقة سقدودCT2 مكرر (برنامج DGGR) | البرنامج الوطني على مستوى مركزي | 1 | 1091.06 | تقدم الإنجاز 100 % (65 ل/ث)
2012 | إحداث منطقة سقوية هنشير الصنب (30 هك) | البرنامج الوطني | 1 | 400 | في المرحلة الثانية من الدراسة
2012 | إحداث منطقة سقوية الصوالحية (40 هك) | البرنامج الوطني | 1 | 679 | تقدم الإنجاز 100 %
2013 | حفر بئر عميقة إستكشافية بهنشير شيحة (PISEAU2) | المشروع الثاني للتنمية الفلاحية المندمجة | 1 | 486.91 | تقدم الإنجاز 100% (بئر سلبية)
2011 | إعادة تهيئة المنطقة السقوية بمنطقة الحمام 1 تبديت (35 هك) | برنامج التنمية المندمجة | 1 | 289.218 | تقدم الإنجاز 100%
2014 | حفر بئر تعويضية للري بسقدود CT6 | برنامج المجلس الجهوي | 1 | 1100 | تقدم الإنجاز 100 % (55 ل/ث و 3 غ/ل)
2016 | حفر بئر تعويضية للري بسقدود CT5 مكرر | البرنامج الوطني | 1 | 1520 | تقدم الإنجاز 100 % (55 ل/ث)
2016 | حفر بئر سيدي منصور 2 (300م) | برنامج مقاومة الإرهاب | 1 | 450 | تقدم الإنجاز 100 % (8 ل/ث و 1,8 غ/ل)
2017 | حفر بئر بالضهيرة (400م) | مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بالشريط الحدودي | 1 | 400 | بئر سلبية 40%
2017 | حفر بئر بسقدود PQ(250م) | المجلس الجهوي (شركة فسفاط قفصة) | 1 | 190 | أشغال متوقفة بسبب اختلاف المواطنين في تحديد الموقع
المجموع |  |  |  | 6606.188