## Feuil1
سنة الإدراج بالميزانية | العناصر | البرنامج | المحتوى المادي | المحتوى المالي (أد) | ملاحظات
2011 | تسييج محمية عرباطة | البرنامج الوطني | 1 | 138 | تقدم الإنجاز 100%
2011 | تهيئة عين لبيض | AFD | 1 | 30 | تقدم الإنجاز 100%
2011 | حفر بئر بالزدايرية | AFD | 1 | 136.045 | تقدم الإنجاز 100% (سلبية)
2014 | تعهد مشروع الماء الصالح للشراب اولاد شريط وأولاد تليجان | برنامج المجلس الجهوي | 1 | 463 | تم فسخ الصفقة و في طور استشارة خبير في الاشغال المنجزة
2012 | إحداث منطقة للري التكميلي بباطن العيش (50هك) | البرنامج الوطني | 1 | 381.7875 | تقدم الإنجاز 100%
2016 | حفر البئر العميقة التعويضية باولاد ثليجان 2 مكرر (500م) | الرنامج الوطني | 1 | 527 | تقدم الإنجاز 100% (38 ل/ث و1,3 غ/ل)
2014 | حفر البئر العميقة باولاد ثليجان المدرسة (200م) | مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لشمال الولاية | 1 | 209.4 | تقدم الإنجاز 100% (12ل/ث)
2014 | حفر البئر العميقة بعمرة العجامة (200م) | مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لشمال الولاية | 1 | 209.4 | تقدم الإنجاز 100% (9 ل/ث و1,1 غ/ل)
2014 | حفر بئر عميقة بالروابح (220م) | برنامج التنمية المندمجة | 1 | 180 | تقدم الإنجاز 100% (10 ل/ث و1,7 غ/ل)
2014 | إحداث منطقة سقوية للري التكميلي الروابح (50 هك) | برنامج التنمية المندمجة | 1 | 413.6 | في طور تقييم العروض
2014 | حفر بئر الإستغلال الزدايرية 2 | برنامج المجلس الجهوي | 1 | 350 | تقدم الإنجاز 100% (22 ل/ث و2 غ/ل)
2015 | إحداث منطقة للري التكميلي بالعقيلة القصر (100هك) | البرنامج الوطني | 1 | 326.8701 | تقدم الإنجاز 100%
2015 | حفر بئر عميقة لتدعيم الري بواحة لالة (600م) | مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لشمال الولاية | 1 | 657 | تقدم الإنجاز 100% (34 ل/ث)
2015 | إعادة تهيئة قنوات الري الرابطة بين سد لالة والواحة | مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لشمال الولاية | 1 | 140 | في طور الانجاز من طرف مقاولة مختصة
2015 | تهيئة مسالك فلاحية (القسط الأول) | مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لشمال الولاية | 14 كلم | 2023 | (تقدم الإنجاز 100 %) 3,2 كلم من سوق لالة إلى النبكا - 2,2 كلم مسلك من الطريق الرئيسية عدد15 في اتجاه ماجني لالة - 8,6 كلم من القصر إلى مربي الأرانب بالعقيلة القصر
2016 | تهيئة مسالك فلاحية | البرنامج الوطني | 10,1 كلم | 1460 | تقدم الإنجاز 100 % : ( 4,1 كلم أولاد عميد - 3 كلم مسلك الزدايرية - 3 كلم مسلك أولاد محمد )
2016 | حفر بئر بلالة برنامج 2016 | مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لشمال الولاية | 1 | 1060 | تقدم الإنجاز 20%
2017 | إحداث بئرسيدي سالم 2 (200 م) | شركة فسفاط قفصة | 1 | 170 | تقدم الإنجاز 100%
2016 | احداث بئر عميقة للري بلالة (600 م) | مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لشمال الولاية | 1 | 830 | تقدم الإنجاز 100%
2017 | تهيئة مسالك فلاحية | مشروع شمال الولاية | 8,2 كلم | 1590.2 | تقدم الإنجاز : في طور الانجاز (0,9 كلم بمسلك الفالتة - 3,6 كام بمسلك لالة1 - 1كلم بمسلك النبكة - 2,7كلم من أولاد شريط-الحواو)
المجموع |  |  |  | 11295.3027