## Feuil1
سنة الإدراج بالميزانية | العناصر | البرنامج | المحتوى المادي | المحتوى المالي (أد) | ملاحظات
2011 | تزويد منطقة سقي الخمايلية بالماء ص ش | المشروع الجهوي للتنمية | 1 | 253.7962 | تقدم الإنجاز 100%
2012 | حفر بئر تعوضية وادي السهيلي | البرنامج الوطني | 1 | 1000 | تقدم الإنجاز 100% (60/ل/ث)
2013 | إحداث منطقة سقوية : الحجولية (50 هك) (PISEAU 2) | المشروع الثاني للتنمية الفلاحية المندمجة | 1 | 448.9729 | تقدم الإنجاز 100%
2013 | تجهيز محطة الضخ للبئر العميقة بسقي المتلوي بالطاقة الشمسية | البرنامج الوطني | 1 | 120.5 | تقدم الإنجاز 100%
2014 | حفر بئر للإستغلال بريشة النعام 6 | برنامج المجلس الجهوي (القسط الأول لشركة فسفاط قفصة) | 1 | 300 | تقدم الإنجاز 100% (7,5 ل/ث – 1غ/ل)
2014 | حفر بئر الإستغلال العجرمية (800 م) | برنامج المجلس الجهوي (القسط الأول لشركة فسفاط قفصة) | 1 | 903 | تقدم الإنجاز 5%(تعطلت الاشغال بسبب المواطنين)
2016 | إعادة تهيئة شبكة تزويد المنطقة السقوية بريشة النعام بمياه الري من رؤوس العيون | البرنامج الوطني | 1 | 2998.875 | تقدم الإنجاز 40% . الأشغال متوقفة على مستوى gorge الثالجة (وتم فتح اعتمادات إضافية 268 أ.د في شهر جويلية لخلاص معلوم شركة السكك الحديدية وحاليا الأشغال متوقفة الأضرار الناتجة عن الأمطار)
2017 | استصلاح شبكات وتجهيزات الري لواحة وادي السهيلي | البرنامج الوطني | 60 هك | 900 | انطلاق الأشغال
2018 | بعث مشروع لتدعيم التنمية الفلاحية بمناطق السقي الموجودة جنوب ولاية قفصة بكلفة 111 مليون دينار |  |  | 440 | تم اقتراح الدراسات الأولية للمشروع في سنة 2018
2020 | استصلاح شبكات وتجهيزات الري لواحة وادي النقاز | البرنامج الوطني | 70 هك | 1100 | برنامج سنة 2020: إنتهت الدراسة